## 様式-1-1
（様式－１－１）
平成 年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
常陸太田市長 大 久 保 太 一 様
請負者
住所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 印
工事請負契約書第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は，下記のとおりです。
工事名
記
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当 初 想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備考
記載例
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | H○年○月 | ○○○，○○○
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | H○年○月 | ○○○，○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ | H○年○月 計
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | H○年△月 | ○○○，○○○
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | H○年△月 | ○○○，○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ | H○年△月 計
○鋼 計 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ | ○鋼 合計
鋼材類 合計 | [5 empty] | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○
□油 |  | ○ | L | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | H○年○月 | ○○○，○○○
□油 |  | ○ | L | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | H○年○月 | ○○○，○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ | H○年○月 計
□油 計 |  | ○ | L | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ | □油 合計
△油 |  | ○ | L | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | H○年△月 | ○○○，○○○
△油 |  | ○ | L | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | H○年△月 | ○○○，○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ | H○年△月 計
△油 計 |  | ○ | L | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ | △油 合計
燃料油 合計 | [5 empty] | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○
変動額 | [9 empty] | ○，○○○，○○○
単品スライド請求額 | [9 empty] | ○，○○○，○○○
（注）
１ | 購入先，購入単価，購入数量等を証明出来る場合は，その資料（納品書等）を添付のうえ，併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は，概算数量を記載のうえ，その算出根拠を記した書類を提出すること。
２ | 対象材料は，品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なお，取りまとめ数量欄が足りない場合は，複数枚になってもよい。
３ | 変動額から受注者の負担額を差し引いて，単品スライド請求額を算出する計算過程を別紙に記載すること。
４ | 詳細に数量計算が出来る場合は，様式－３を用いてもよい。

## 様式-3
（様式－３）
平成 年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
常陸太田市長 大 久 保 太 一 様
請負者
住所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  | 印
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は，下記のとおりです。
工事名
記
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当 初 想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備考
記載例
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○商社 | H○年○月 | ○○○，○○○
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○商社 | H○年○月 | ○○○，○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | H○年○月 計
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○商社 | H○年△月 | ○○○，○○○
○鋼 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○商社 | H○年△月 | ○○○，○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | H○年△月 計
○鋼 計 |  | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | ○鋼 合計
鋼材類 合計 | [5 empty] | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○
□油 |  | ○ | L | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○石油 | H○年○月 | ○○○，○○○
□油 |  | ○ | L | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○石油 | H○年○月 | ○○○，○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | H○年○月 計
□油 計 |  | ○ | L | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | □油 合計
△油 |  | ○ | L | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | □□石油 | H○年△月 | ○○○，○○○
△油 |  | ○ | L | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | □□石油 | H○年△月 | ○○○，○○○
|  |  |  | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | H○年△月 計
△油 計 |  | ○ | L | ○○○．○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | △油 合計
燃料油 合計 | [5 empty] | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○
変動額 | [10 empty] | ○，○○○，○○○
単品スライド請求額 | [10 empty] | ○，○○○，○○○
（注）
１ | 購入先，購入単価，購入数量等を証明出来る場合は，その資料（納品書等）を添付のうえ，併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は，概算数量を記載のうえ，その算出根拠を記した書類を提出すること。
２ | 対象材料は，品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なお，取りまとめ数量欄が足りない場合は，複数枚になってもよい。
３ | 変動額から受注者の負担額を差し引いて，単品スライド請求額を算出する計算過程を別紙に記載すること。

## 様式-3-1
（様式－３－１）
平成 年 月 日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
常陸太田市長 大 久 保 太 一 様
請負者
住所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者職氏名 |  |  |  | 印
平成 年 月 日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について，下記のとおり資料を提出します。
工事名
記
品目 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有 無 | 備考
記載例
軽油 |  | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | ○○石油 | Ｈ20年4月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | ○○石油 | Ｈ20年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | ○○石油 | Ｈ20年6月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | ○○石油 | Ｈ20年7月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | ○○石油 | Ｈ20年8月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | ○○石油 | Ｈ20年9月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  |  | 50000
軽油 |  | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | Ｈ20年10月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 有 | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | Ｈ20年11月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 有 | 別添○○
軽油 |  | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | ○○石油 | Ｈ20年12月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 有 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  |  | 5000
（注）
１ | 購入先，購入単価，購入数量等を証明出来る場合は，その資料（納品書等）を添付のうえ，併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は，概算数量を記載のうえ，その算出根拠を記した書類を提出すること。
２ | 対象材料は，品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なお，取りまとめ数量欄が足りない場合は，別紙にとりまとめるものとする。
ただし，同一の品目で同一年月でも，複数の単価がある場合は，区分するものとする。
また，当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合，監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など，追加資料
が必要な場合がある。

## 様式-3-2
（様式－３－２）
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
記載例 | [7 empty] | 記載例
再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | ○○建材 | Ｈ20年4月 | 軽油 | １．２号 | L | 700 | 90 | 63000 | ○○石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 300 | 90 | 27000 | △△石油
再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | ○○建材 | Ｈ20年7月 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 100 | 50000 | ○○石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | △△石油
重建設機械 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級 | 回 | 1 | ‐ | ‐ | □□リース | Ｈ20年8月 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 110 | 55000 | ◎◎石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 様式-3-3
（様式－３－３）
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
記載例
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ○○市△△ |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運 搬 車 輌 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×(1+( | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | ))+ | 地区割増・その他 | = | 合計
| （ｔ積） | (km) | (t)
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×(1+( | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | ))+ | 1880 | = | 139580
重建設機械の分解，組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
記載例
建設機械名・規格 | ブルドーザ ２１ｔ級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ○○市△△ |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運 搬 車 輌 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×(1+( | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | ))+ | 地区割増・その他 | = | 合計
| （ｔ積） | (km) | (t)
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×(1+( | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | ))+ | 1355 | = | 72755
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18500 | ×(1+( | 0.6 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | ))+ | 650 | = | 30250
[14 empty] | 合計片道 |  | 103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板，Ｈ形鋼，覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
記載例
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ○○市△△ |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運 搬 車 輌 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 品目 |  | 数量(t) | × | 基本運賃 （ｔ） | ×(1+( | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | ))+ | その他 | = | 合計
| （ｔ積） | (km) | (t)
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | Ｈ鋼(12m以内） |  | 95 | × | 4000 | ×(1+( | 0 | + | 0 | ))+ | 0 | = | 380000

## 様式-4別添
（様式－４）
（別添）
工事請負契約書第２５条第５項の対象材料内訳表
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 様式-4-1
（様式－４－１）
ス ラ イ ド 調 書
工事名
請 負 代 金 額 （消費税相当額含む）
設 計 書 金 額 （消費税相当額含む）
工 期 | 自）平成 年 月 日
至）平成 年 月 日
スライド額（Ｓ）
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額
常陸太田市長 大 久 保 太 一

## 様式-4-1別添
（様式－４－１）
（別添）
○○○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 （消費税相当額含む）
②設計書金額 （消費税相当額含む）
③既済部分出来高金額 （消費税相当額含む）
④スライド対象請負金額（①－③） （消費税相当額含む）
⑤（Ｍ２－Ｍ１）又は （請負の購入金額（鋼）－Ｍ１） の安い方 （消費税含む・落札率考慮）
⑥（Ｎ２－Ｎ１）又は （請負の購入金額（油）－Ｎ１） の安い方 （消費税含む・落札率考慮）
（１）スライド額（Ｓ）
Ｓ＝｛（Ｍ２－Ｍ１）＋（Ｎ２－Ｎ１）－Ｐ×１／１００｝
＝⑤＋⑥－④×１／１００＝
Ｍ１，Ｎ１＝｛ｐ１×Ｄ１＋ｐ２×Ｄ２＋……＋ｐｍ×Ｄｍ｝×ｋ×１０５／１００
Ｍ２，Ｎ２＝｛ｑ１×Ｄ１＋ｑ２×Ｄ２＋……＋ｑｍ×Ｄｍ｝×ｋ×１０５／１００
Ｍ１： | 価格変動前の鋼材類の金額 | Ｍ２： | 価格変動後の鋼材類の金額
Ｎ１： | 価格変動前の燃料油の金額 | Ｎ２： | 価格変動後の燃料油の金額
ｐ： | 設計時点における各対象材料の単価
ｑ： | 価格変動後における各対象材料の単価
Ｄ： | 各対象材料について算定した対象数量
ｋ： | 落札率
Ｐ： | 対象工事費
（２）スライド額（Ｓ'）＝スライド額（Ｓ）×１００／１０５＝
（万円未満切り捨て）
（３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ'）×０．０５＝
（４）スライド金額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ'）＋消費税相当額＝